## 表-05 （全费用）分部分项工程量清单与计价表【农大宾馆餐厅后
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：农大宾馆餐厅后厨改造工程 |  |  | 标段：农大宾馆餐厅后厨改造工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
餐厅外立面改造等
1 | 010807001002 | 上行铝合金推拉窗 1.材料：55专用型材，5厘钢化玻璃 |  | m2 | 24.57
2 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 1.更换为铝合金平开门 |  | m2 | 1.89
3 | 010809003001 | 金属窗台板 1.材质：304不锈钢，1.0mm厚 2.宽度：里、外各20cm宽 3.固定：底部用25*25不锈钢方管，45度斜撑加固 |  | m | 16.5
4 | 010808007001 | 窗套 1.名称：铝塑板包窗套 2.材料：3厘白色铝塑板 3.工艺：裁切、开槽、折弯成型，专用胶粘贴铝塑板窗套 |  | m | 38.16
5 | 011407001001 | 外墙刷乳胶漆 1.喷外墙乳胶漆一底两面 |  | m2 | 70
6 | 011407002001 | 防水乳胶漆 1.部位：厨房顶面 2.旧腻子铲除，满刮水性腻子两遍，灯光打磨 3.刷白色乳胶漆两遍 |  | m2 | 114.9
7 | 011407002002 | 防水乳胶漆 1.部位：2个小屋 2.旧腻子铲除，满刮水性腻子两遍，灯光打磨 3.刷白色乳胶漆两遍 |  | m2 | 92.22
8 | 011404001001 | 旧门翻新刷漆 1.说明：原有旧门表面清理，刮腻子、打磨处理，喷刷油漆 |  | m2 | 8.2
9 | 011207001001 | 墙面装饰板 1.位置：传菜电梯门口封墙 2.材料：0.7mm厚不锈钢板 |  | m2 | 1.65
10 | 011207001002 | 墙面装饰板 1.拆除后的瓷砖位置，水泥砂浆找平，贴白色铝塑板 |  | m2 | 1.8
11 | 011207001003 | 墙面装饰板 1.位置：门口 2.木龙骨骨架，面层铝塑板饰面 |  | m2 | 1.99
12 | 031004014001 | 水龙头 DN25 |  | 个 | 4
13 | 010101003001 | 开挖电缆沟土方 1.土壤类别:土方根据现场情况综合考虑 2.开挖深度:60cm 3.开挖方式:人工开挖 |  | m3 | 2.88
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：农大宾馆餐厅后厨改造工程 |  |  | 标段：农大宾馆餐厅后厨改造工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
14 | 010103001001 | 回填方 1.回填材料要求:沙回填 2.回填质量要求:压实系数≥0.94 3.部位：沟槽回填 4.运距：外购沙，综合考虑运距及二次倒运 5.说明：回填量不计放坡系数。 |  | m3 | 2.4
15 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1、名称：拆除混凝土路面 2、厚度：10cm 3、拆除方式：人工拆除 4、拆除后产生垃圾堆放至指定地点 |  | m2 | 4.8
16 | 011101003001 | 地面做硬化恢复 1.尺寸：3*0.6 2.地面夯实、做10cm混凝土地面 3.混凝土强度：C20 |  | m2 | 4.8
17 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.水泥砂浆顶面抹灰找平 |  | m2 | 15
18 | 010103002001 | 余方弃置 1.产生的土方人工清理、装车，外运至适当位置 |  | m3 | 7.7
拆除部分
19 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.折除洗手盆面层瓷砖及砖砌体 2.尺寸：1.74*0.6*1.78（厚0.15m）；0.8*0.6*0.8；0.9*0.77*0.8； |  | m3 | 2.48
20 | 011605002001 | 立面块料拆除 1.拆除墙面空鼓墙瓦 |  | m2 | 3.9
21 | 011601001002 | 拆除小塑钢屋 |  | m2 | 2.8
22 | 011601001003 | 砖砌体拆除 1.折除厨柜面层瓷砖及砖砌体 2.尺寸：2.53*0.6*10+0.53*0.6+1.2*0.6*2.35*5+2.53*0.6； |  | m3 | 3.82
23 | 010103004001 | 墙面、地面保洁 |  | m2 | 325
24 | 010103003001 | 石方弃置 1.拆除后的砖、石、瓦块清理，装车并外运 |  | m3 | 10
25 | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  | m2 | 26.46
26 | 011601001004 | 砖砌体拆除 1.原窗位置拆除0.9*0.9，改成铝合金门 |  | m2 | 0.84
27 | 011609002001 | 拆除木隔断 1.施工：人工拆除原有木隔断 2.说明：垃圾清理按要求至适当位置 |  | m2 | 8.4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：农大宾馆餐厅后厨改造工程 |  |  | 标段：农大宾馆餐厅后厨改造工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
28 | 011610002002 | 拆除铝合金门 1.施工：人工拆除铝合金门 2.说明：垃圾清理按要求至适当位置 |  | 樘 | 1
29 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 1.顶面抹灰脱落，人工铲除、清理 |  | m2 | 15
电路、线路安装部分
30 | 030404017001 | 配电箱 施耐德 1.名称:配电箱1 2.安装方式:距地1.5米明装 备注:含接线及接线端子，含图纸标注元器件的全部内容，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到使用及消防验收规范要求 |  | 台 | 1
31 | 030404017002 | 配电箱 施耐德 1.名称:配电箱AP1 2.安装方式:距地1.5米明装 备注:含接线及接线端子，含图纸标注元器件的全部内容，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到使用及消防验收规范要求 |  | 台 | 1
32 | 030404017003 | 配电箱 施耐德 1.名称:配电箱AP2 2.安装方式:距地1.5米明装 备注:含接线及接线端子，含图纸标注元器件的全部内容，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到使用及消防验收规范要求 |  | 台 | 1
33 | 030404017004 | 配电箱 施耐德 1.名称:配电箱AP3 2.安装方式:距地1.5米明装 备注:含接线及接线端子，含图纸标注元器件的全部内容，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到使用及消防验收规范要求 |  | 台 | 1
34 | 030404017005 | 配电箱 施耐德 1.名称:12路配电箱 2.安装方式:距地1.5米明装 备注:含接线及接线端子，含图纸标注元器件的全部内容，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到使用及消防验收规范要求 |  | 台 | 1
35 | 030404017006 | 配电箱 施耐德 1.名称:4路配电箱 2.安装方式:距地0.3米明装 备注:含接线及接线端子，含图纸标注元器件的全部内容，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到使用及消防验收规范要求 |  | 台 | 1
36 | 030404017007 | 配电箱 施耐德 1.名称:应急箱 2.安装方式:距地1.5米明装 备注:含接线及接线端子，含图纸标注元器件的全部内容，结合图纸及现场综合考虑，满足并达到使用及消防验收规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：农大宾馆餐厅后厨改造工程 |  |  | 标段：农大宾馆餐厅后厨改造工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
37 | 030404032001 | 等电位端子箱 |  | 台 | 4
38 | 030412005001 | 应急照明灯 1.名称：室外应急照明灯具 2.型号、规格：A型， LED光源， 3W， 3.安装方式：壁装 4.备注：满足消防验收要求 |  | 套 | 4
39 | 030412006001 | 医疗专用灯 1.名称：紫外线杀菌灯 2.型号、规格：符合图纸要求 3.安装方式：壁装 4.备注：满足消防验收要求 |  | 套 | 5
40 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：荧光灯 2.型号、规格：20W LED光源 |  | 套 | 6
41 | 030412005002 | 荧光灯 1.名称:安全出口标志灯（自带电池型） 2.型号、规格：A型， LED光源，1W 3.安装方式：壁装 4.备注：满足消防验收要求 |  | 套 | 3
42 | 030404034003 | 照明开关德力西 1.名称:单联单控开关 2.规格:A86-K21-10 3.安装方式:底边距地1.4米明装 |  | 个 | 4
43 | 030404034001 | 照明开关德力西 1.名称:双联单控开关 2.规格:A86-K21-10 3.安装方式:底边距地1.4米明装 |  | 个 | 3
44 | 030404034004 | 照明开关德力西 1.名称:三联单控开关 2.规格:A86-K21-10 3.安装方式:底边距地1.4米明装 |  | 个 | 1
45 | 030404035001 | 防水插座德力西 1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:安全型,明装 |  | 个 | 10
46 | 030404035002 | 插座德力西 1.名称:单相空调插座 2.规格:250V 16A 三孔 3.安装方式:安全型,距地1.8m明装 |  | 个 | 6
47 | 030408001001 | 电力电缆 绿灯行 1.部位：总箱AP-AP1 2.型号:WDZ-YJY-4*35mm2+16 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4.含电缆头制作等所有内容 |  | m | 10
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：农大宾馆餐厅后厨改造工程 |  |  | 标段：农大宾馆餐厅后厨改造工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
48 | 030408001002 | 电力电缆 绿灯行 1.部位：总箱AP-AP2 2.型号:WDZ-YJY-4*35mm2+16 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4.含电缆头制作等所有内容 |  | m | 3
49 | 030408001007 | 电力电缆 绿灯行 1.型号:WDZ-YJY-3*6mm2 2.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 3.含电缆头制作等所有内容 |  | m | 40
50 | 030408001008 | 电力电缆 绿灯行 1.型号:WDZ-YJY-5*6mm2 2.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 3.含电缆头制作等所有内容 |  | m | 60
51 | 030411004002 | 配线 绿灯行 1.名称:管内及桥架穿线 2.规格:4mm2 单芯 3.材质:铜芯线 |  | m | 248
52 | 030411004001 | 配线 绿灯行 1.名称:管内及桥架穿线 2.规格:2.5mm2 单芯 3.材质:铜芯线 |  | m | 150
53 | 030408003001 | 电缆保护管 1.材质：MPP管 2.规格：DN150 |  | m | 16
54 | 030411001004 | 配管 1.规格：SC40 2.材质：钢管 |  | m | 8
55 | 030411001005 | 配管 1.名称:钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配、明配 |  | m | 20
56 | 030411003001 | 桥架 1.规格 ：200*100 2.材质：钢质 |  | m | 5
57 | 030411003002 | 桥架 1.规格 ：100*50 2.材质：钢质 |  | m | 30
58 | 030411002001 | 线槽 1.规格 ：100*50 2.材质：金属 |  | m | 15
59 | 030411002002 | 线槽 1.规格 ：50*25 2.材质：金属 |  | m | 8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：农大宾馆餐厅后厨改造工程 |  |  | 标段：农大宾馆餐厅后厨改造工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
60 | 030411002003 | 线槽 1.规格 ：50*25 2.材质：阻燃PVC |  | m | 80
61 | 030404033002 | 轴流排气扇 |  | 台 | 4
62 | 030404033003 | 换气扇 |  | 台 | 3
63 | 030108003001 | 40cm通风机 |  | 台 | 1
64 | 030408001013 | 电力电缆 绿灯行 1.型号:WDZ-YJY-3*2.5mm2 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.含电缆头制作等所有内容 |  | m | 20
65 | 031003013001 | 水表 1.型号：DN20 立式 |  | 个 | 1
66 | 031003013002 | 水表 1.型号：DN15 |  | 个 | 1
67 | 031003013003 | 水表移位安装 1.型号：原有水表 |  | 个 | 1
68 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.型号：DN20 |  | 个 | 1
69 | 010401011001 | 水表井 1.原水表井扩大尺寸，需要砖砌、抹灰 |  | 座 | 1
70 | 031001006002 | 拆除水管 1.型号：DN25 |  | m | 10
71 | 031001006003 | 塑料管 1.型号：DN25 2.材质：PPR |  | m | 20
本页小计
合 计